Дорожная карта

по внедрению целевой модели по направлению «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатели, характе­ризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя на 31 декабря 2017 г. | Текущее значение показателя | Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, ответственные за реализацию мероприятий, и иные органы, которым рекомендовано принять участие в реализации мероприятий  |
| 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 1.1. Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности, да/нет |  | нет | органы местного самоуправления,ресурсоснабжающие организации  |
| 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие публикаций на сайте ресурсоснабжающей организации об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении с примером заполнения, да/нет |  | нет | ресурсоснабжающие организации |
| 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие в открытом доступе на сайте Республики Адыгея информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку, да/нет |  | нет | Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градострои-тельству, Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, органы местного самоуправления |
| 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие "горячей линии" по вопросам подключения, да/нет |  | нет | Управление государственного регулированияцен и тарифов Республики Адыгея, органы местного самоуправления,ресурсоснабжающие организации |
| 1.2. Автоматизация процесса подключения | создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие калькулятора на сайте Республики Адыгея и на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя, да/нет |  | нет | Управление государственного регулированияцен и тарифов Республики Адыгея, ресурсоснабжающие организации |
| 2. Заключение договора о подключении |
| 2.1. Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | обеспечена возможность подачи заявки на заключение договора о подключении:в электронной форме, с использованием квалифицированной электронной подписи**;**почтовым отправлением;с курьером, да/нет |  | нет | ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления |
| 2.2. Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | обеспечение повышения открытости информации | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет |  | да | ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления, |
| 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев |
| 3.1. Упрощенное получение разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | внесение изменений в законодательство субъекта Российской Федерации, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие нормативного правового акта Республики Адыгея, отменяющего необходимость получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения низкого уровня опасности, путем утверждения на уровне закона Республики Адыгея перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, да/нет |  |  | Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градострои-тельству |
| 3.2. Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие нормативного правового акта Республики Адыгея о сокращении сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет |  |  | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея |
| 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | возможность размещения в соответствии с земельным законодательствомРоссийской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет |  | нет | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, органы местного самоуправления |
| 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ, да/нет |  | да | органы местного самоуправления  |
| 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ, да/нет |  | нет | органы местного самоуправления |
| 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя |
| 4.1. Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью**,** да/нет |  | нет | ресурсоснабжающие организации |
| 4.2. Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью, да/нет |  | нет | ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления |
| 5. Обеспечивающие факторы |
| 5.1.Оптимизация сроков | подготовка и реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемого (реконструируемого) в процессе подключения, и сроков выдачи предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций на региональном и местном уровнях, да/нет |  | нет | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации |
| 5.2. Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению в субъекте Российской Федерации схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет |  | Теплоснабжение –Нет;Водоснабжение-Да | органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации |
| 5.3. Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет", да/нет |  | нет | органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации |
| реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.03.2017 г. | 01.12.2017 г. | наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме, да/нет |  | нет | органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации |