****

**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ КЪОДЖЭ**

**ПСЭУПIЭМ»**

**ИАДМИНИСТРАЦИЙ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

# ***«КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»***

## От 28.06.2021 г. № 49

**с. Красногвардейское**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»**

В целях приведения нормативно правовых актов администрации Красногвардейского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, на основании Устава муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. [Муниципальную программу](#sub_1000) «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать постановление на официальном сайте и на информационном стенде администрации МО «Красногвардейское сельское поселение».

3. Признать утратившим силу постановлением администрации муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» № 135 от 04.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2022 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования на информационных стендах и официальном сайте администрации МО «Красногвардейское сельское поселение».

Глава муниципального образования

«Красногвардейское сельское поселение» Д.В.Гавриш

**Проект подготовлен и внесен:**

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

благоустройства и дорожного хозяйства Д.А. Полоротов

**Согласован:**

Начальник финансового отдела В.М. Введенская

Ведущий специалист по благоустройству

и строительству Б.А. Уджухов

Приложение №1

к постановлению главы

администрации МО

«Красногвардейское сельское поселение»

От 28.06.2021 г.№49

# Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

# Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | - Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение». |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом).  2. Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом).  3. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий.  4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».  5. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом).  6. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом).  7. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.  8. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».)  9. Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном году. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем бюджетных ассигнований программы из средств бюджета муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" на 2018 - 2024 гг. составляет – 39 325,9 тыс. рублей,  в том числе средства:  - федерального бюджета – 9 192,3 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 2477,3 тыс. рублей;  2020 год – 2715,0 тыс. рублей;  2021 год – 4000,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. руб лей  - республиканского бюджета Республики Адыгея – 23092,8 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 5000,0 тыс. рублей;  2019 год – 8025,0 тыс. рублей;  2020 год – 27,5 тыс. рублей;  2021 год – 10040,4 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей  - бюджета муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" – 7040,8 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 471,0 тыс. рублей;  2019 год – 1829,2 тыс. рублей;  2020 год – 546,6 тыс. рублей;  2021 год – 2593,9 тыс. рублей;  2022 год – 900,00 тыс. рублей;  2023 год - 700,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Формирование единого стиля в дизайне сельского пространства, направленного на формирование положительного имиджа с. Красногвардейского.  2. Увеличение количества благоустроенных объектов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».  3. Увеличение числа граждан, организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение». |

# **1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории МО «Красногвардейское сельское поселение» расположено 25 многоквартирных жилых дома. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Адресный перечень многоквартирных жилых домов расположенных на территории МО «Красногвардейское сельское поселение» приведен в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по Красногвардейскому району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на придомовых территорий отсутствует.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают и формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей Красногвардейского района, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Красногвардейского района имеется 4 объекта относящихся к общественным территориям - парки, скверы, аллеи.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории МО «Красногвардейское сельское поселение» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие работы по благоустройству:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

При реализации мероприятий по благоустройству в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий финансовое или трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), не предусматривается.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) озеленение территории;

4) устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории маломобильных групп населения.

При реализации мероприятий по благоустройству, установленных перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, предусматривается финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля участия составляет не менее 5% от стоимости выполнения работ по соответствующей дворовой территории.

При выборе формы трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля трудового участия граждан, выражающаяся в общем количестве человеко-часов, которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории, определяется по следующей формуле:

,

где

 - количество человеко-часов (чел/час), которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории;

 - общая сумма денежных средств (рублей), которая выделяется на благоустройство данной дворовой территории;

 - общая сумма денежных средств (рублей), собранных заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях по благоустройству данной дворовой территории.

 (руб./час) - стоимость 1 часа работ по благоустройству.

Форма трудового участия граждан может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и создание благоустроенных территорий общего пользования позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания жителей города.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» (далее - Программа).

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приведен в [Приложении N 3](#sub_3000).

При реализации мероприятий программы требуется привлечение добровольцев (волонтеров).

# **2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Приоритеты в сфере реализации Программы определяются на основании нормативных правовых актов:

- [Жилищный кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/12138291/0) Российской Федерации;

- [Градостроительный кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/0) Российской Федерации;

- [Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- [постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/71609392/0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

- [Указ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70170944/0) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

- [Указ](http://internet.garant.ru/document/redirect/71937200/0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 N 5);

- [постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/43621006/0) Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.09.2017 N 159 "О государственной программе Республики Адыгея "Формирование современной городской среды.

Цель настоящей Программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Целевые показатели Программы, отражающие эффективность ее мероприятий, отражены в [**Таблице N 1**](#sub_1004)**.**

# **Таблица № 1 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом) | Форма отчетности КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" | шт. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом) | Форма отчетности КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" | м2 | 32430 | 37747 | 0 | 7565 | 0 | 14028 | 0 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Форма отчетности КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" | % | 20 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Форма отчетности КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", статистические данные | м2 | 3,2 | 6,9 | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 9,1 | 9,1 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом) | Форма отчетности КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" | шт. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом) | Форма отчетности КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" | м2 | 0 | 9417 | 4862 | 4760 | 2266 | 2500 | 2500 |
| 7 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Форма отчетности КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" | % | 0 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 8 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Данные с похозяйственных книг администрации МО «Красногвардейское сельское поселение» | % | 0 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 |
| 9 | Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в отчетном году | Отчет председателей территориального общественного самоуправления, отчет совета многоквартирного дома, лица управляющего многоквартирным домом | чел/час | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1. Формирование единого стиля в дизайне сельского пространства, направленного на формирование положительного имиджа Красногвардейского сельского поселения.

2. Увеличение количества благоустроенных объектов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

3. Увеличение числа граждан, организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Сроки реализации Программы - 2018 - 2024 годы, без разбивки на этапы.

# 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия Программы будут реализовываться в соответствии с [**Таблицей N 2**](#sub_1006)

# **Таблица № 2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) программы |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 2018 - 2024 гг. | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение». | 1. Формирование единого стиля в дизайне сельского пространства, направленного на формирование положительного имиджа Красногвардейского сельского поселения. | Показатель N 1 Показатель N 2 Показатель N 3 Показатель N 4 |
| 2. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 2018 - 2024 гг. | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. | 1. Увеличение количества благоустроенных объектов на территории муниципального образования «Красногвардейского сельское поселение». | Показатель N 5 Показатель N 6 Показатель N 7 Показатель N 8 |
| 3. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 2018 - 2024 гг. | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение». | 1. Формирование единого стиля в дизайне сельского пространства, направленного на формирование положительного имиджа Красногвардейского сельского поселения. | Показатель N 1 Показатель N 2 Показатель N 3 Показатель N 4 |
| 4. | Основное мероприятие: "Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Администрация МО «Красногвардейского сельское поселение» | 2018 - 2024 гг. | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | 1. Увеличение числа граждан, организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Показатель N 9 |
| 5. | Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Администрация МО «Красногвардейского сельское поселение» | 2018 - 2024 гг. | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Красногвардейского сельское поселение».  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. | 1. Формирование единого стиля в дизайне сельского пространства, направленного на формирование положительного имиджа Красногвардейского сельского поселения.  2. Увеличение количества благоустроенных объектов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение». | Показатель N 1 Показатель N 2 Показатель N 3 Показатель N 4 Показатель N 5 Показатель N 6 Показатель N 7 Показатель N 8 |

# 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в [Таблице N 3](#sub_1008).

# **Таблица № 3 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта в рамках муниципальной программы | Ответственный за разработку правого акта | Основания разработки правого акта | Реквизиты документа | Связь с основным мероприятием |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | Порядок  предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов на территории  муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | Постановление Правительства Российской Федерации | от 19.04.2019 N 50 | Основное мероприятие 2 |

# 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы из средств бюджета муниципального образования "Красногвардейское сельское поселение" на 2018 - 2024 гг. составляет – 39 325,9 тыс. рублей,

в том числе средства:

- федерального бюджета – 9 192,3 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 2477,3 тыс. рублей;

2020 год – 2715,0 тыс. рублей;

2021 год – 4000,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

- республиканского бюджета Республики Адыгея – 23 092,8 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 5000,0 тыс. рублей;

2019 год – 8025,0 тыс. рублей;

2020 год – 27,5 тыс. рублей;

2021 год – 10040,4 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

- бюджета муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" – 7 040,8 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 471,0 тыс. рублей;

2019 год – 1829,2 тыс. рублей;

2020 год – 546,6 тыс. рублей;

2021 год – 2593,9 тыс. рублей;

2022 год – 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 700,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

План реализации мероприятий Программы, направлений расходов и объемы их финансирования представлен в [Таблице N 4](#sub_1010)

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»** | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники  финансирования | 2018  (руб.) | 2019  (руб.) | 2020  (руб.) | 2021  (руб.) | 2022  (руб.) | 2023  (руб.) | 2024  (руб.) | Участник муниципальной  программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1. | Объекты |  |  | Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Горького, 14 и ул.Горького,15 | Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Горького № 6 | Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Горького № 6а |  |  |  | Администрация Красногвардейского сельского поселения |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий муниципального образования соответствующего функционального значения (за исключением парков)» | Федеральный бюджет |  | 2 477 276,96 | 2 714 950,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  | 25 023,04 | 27 500,00 | 40 404,04 |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 368 170,00 | 344286,76 | 983 000,00 | 200 000 | 200 000 |  |
| 2. | Объекты |  | Парк культуры и отдыха им. Горького, с.Красногвардейское, ограничен улицами 50 лет Октября, Первомайская, пер. Победы, Чапаева (1 этап) | Парк культуры и отдыха им. Горького, с.Красногвардейское, ограничен улицами 50 лет Октября, Первомайская, пер. Победы, Чапаева (2 этап);  Сквер прилегающий к обелиску «Никто не забыт ничто не забыто» в с.Красногвардейском по ул.Первомайская |  | Реконструкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском (4-эта «Благоустройство и озеленение") |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству административных центров муниципальных районов и городских округов с численностью населения до 150 тысяч человек» | Федеральный бюджет |  |  |  | 2 200 000,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 |  | 10 000 000,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 470 987,00 | 511 727,50 |  | 996 568,00 | 300 000 | 200 000 |  |
| 3. | Проектно-сметная документация | Местный бюджет |  | 719 300,00 | 157 327,70 | 500 000,00 | 300 000 | 300 000 |  |
| 4. | Строительный контроль | Местный бюджет |  | 230 000,00 | 45 000,00 | 114 278,00 | 100 000 |  |  |
| 5. | Итого: |  | 5 470 987 | 12 331 497,50 | 3 289 064,46 | 16 634 250,04 | 900 000 | 700 000 |  |  |

# 

# 6. Перечень контрольных событий

Таблица N 5

# Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» | | | | | | | | | | |
| 1 | "Реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (для оплаты контрактов 2019 2020 годов) | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Площадь обустройства твердых покрытий произведенных в 2019 и 2020 годах. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Площадь обустройства твердых покрытий, м2 | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Обустройство уличного освещения, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Установка малых архитектурных форм, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Площадь обустройства, ремонта твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей, м2 | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Площадь по озеленению общественных территорий, м2 | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 368 170 руб. | | 344 286,76 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Площадь обустройства твердых покрытий, м2 | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 820 | | 1037 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
| 2.1.2 | Обустройство уличного освещения, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Установка малых архитектурных форм, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 35 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Площадь по озеленению дворовых территорий, м2 | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Площадь обустройства, твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей, м2 | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 220 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов не территории муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение " | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 2 870 470 | | 3 086 736,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Количество подготовленных проектов, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Количество проведенных экспертиз по подготовленным проектам | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество реконструированных фонтанов, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Площадь по озеленению общественных территорий, м2 | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 7565 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение " | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение работ по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение " | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных граждан, организаций, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Проведение работ по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение " | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | Количество предложений заинтересованных граждан, организаций по благоустройству общественных территорий, шт. | Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

При реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» возможно возникновение следующих внешних рисков:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств республиканского бюджета Республики Адыгея и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- природно-климатические риски, связанные с возникновением крупных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно сказаться на результатах реализации Программы.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Мерами по управлению внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

- включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств;

- информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение", социальные сети, СМИ, вывешивание объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;

- оперативное реагирование на изменение законодательства;

- предупреждение угрозы стихийных бедствий и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий программы;

- анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы.

# 8. Сведения об участии Администрации муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" в реализации государственных программ

При реализации настоящей муниципальной программы Администрация муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" принимает участие в [государственной программе](http://internet.garant.ru/document/redirect/43621006/1000) Республики Адыгея Формирование современной городской среды", утвержденной [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/43621006/0) Кабинета Министров Республики Адыгея от 28.09.2020 N 189.

# 9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица N 6

# Порядок сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемые в формуле | Источник данных, индекс форм отчетности |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании " Красногвардейское сельское поселение" на 2018 - 2024 годы" | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом). | ,  где  - Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году, шт; | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "Справка о стоимости работ выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом). | ,  где  - Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году, м2; | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "Справка о стоимости работ выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. | ,  где  - Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;  - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования "Хатукайское сельское поселение", м2;  - общая площадь общественных территорий муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение" , м2 | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "справка о стоимости работ выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение". | ,  где,  - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение", м2;  - площадь благоустроенных общественных территорий, м2;  - численность населения муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение", чел. | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "Справка о стоимости работ выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ"; информация Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом). | ,  где  - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году, шт. | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом). | ,  где  - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году, м2. | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "Справка о стоимости работ выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |
| 7 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. | ,  где  - Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, %;  - количество благоустроенных дворовых территорий, шт.;  - общее количество дворовых территорий, шт. | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |
| 8 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования "Красногвардейское сельское поселение"). | ,  где  - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение"), %;  - численность населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, чел.;  - общая численность населения муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение", чел. | Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, паспорт инвентаризации дворовой территории многоквартирного дома |
| 9 | Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном году. | ,  где  - объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, чел/час. | Отчет председателей территориального общественного самоуправления, отчет совета многоквартирного дома, лица управляющего многоквартирным домом |
| 10 | Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков (нарастающим итогом) | ,  где,  - Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков, %;  - площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), м2;  - общая мест массового отдыха населения (городских парков), м2. | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "справка о стоимости работ выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |

Приложение N 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
«Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2022 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

# Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годы на территории муниципального образования " Красногвардейское сельское поселение " Республики Адыгея

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Улица, номер дома | Год |
| 1 | с. Красногвардейское | ул. Первомайская, 38 | 2023-2024 |
| 2 | с. Красногвардейское | ул. Первомайская, 36 | 2023-2024 |
| 3 | с. Красногвардейское | ул. Первомайская, 34 | 2023-2024 |
| 4 | с. Красногвардейское | ул. Первомайская, 32 | 2023-2024 |
| 5 | с. Красногвардейское | ул. Первомайская, 28 | 2023-2024 |
| 6 | с. Красногвардейское | ул. Первомайская, 26 | 2023-2024 |
| 7 | с. Красногвардейское | ул. Первомайская, 4а | 2023-2024 |
| 8 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 1 | 2023-2024 |
| 9 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 3 | 2023-2024 |
| 10 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 5 | 2023-2024 |
| 11 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 6 | 2020 |
| 12 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 6а | 2021 |
| 13 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 7 | 2023-2024 |
| 14 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 8 | 2023-2024 |
| 15 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 10 | 2023-2024 |
| 16 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 12 | 2023-2024 |
| 17 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 14 | 2019 |
| 18 | с. Красногвардейское | ул. Горького, 15 | 2019 |
| 19 | с. Красногвардейское | ул. 50 лет Октября, 20 | 2023-2024 |
| 20 | с. Красногвардейское | ул. Чапаева, 151 | 2023-2024 |
| 21 | с. Красногвардейское | ул. Ленина, 113 | 2023-2024 |
| 22 | с. Красногвардейское | ул. Ленина, 117 | 2023-2024 |
| 23 | с. Красногвардейское | ул. Новая, 11 | 2022 |
| 24 | с. Красногвардейское | ул. Фрунзе, 22а | 2023-2024 |
| 25 | с. Красногвардейское | ул. 2-я Набережная, 2 | 2023-2024 |

Приложение N 2  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
«Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2022 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

# Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годы на территории муниципального образования "Красногвардейское сельское поселение" Республики Адыгея

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование объекта** | **Год** |
| **1** | с. Красногвардейское, «Парк культуры и отдыха им.Горького», ограничен улицами 50 лет Октября, Первомайская, пер. Победы, Чапаева | 2018-2019 |
| **2** | с. Красногвардейское, ул. Первомайская, «Сквер прилегающий к обелиску «Никто не забыт ничто не забыто», | 2019 |
| **3** | с. Красногвардейское, «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея» | 2021 |
| **4** | с. Красногвардейское, ул.50 лет Октября, Мемориальный комплекс «Вечный огонь» | 2023 |

Приложение N 3  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
«Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

# Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Визуальное изображение |
| 1 | Качели на брусе |  |
| 2 | Качели двойные |  |
| 3 | Качели |  |
| 4 | Карусель |  |
| 5 | Качели-балансир |  |
| 6 | Качалка на пружине |  |
| 7 | Песочница с крышкой |  |
| 8 | Ворота для мини-футбола с щитом |  |
| 9 | Комплекс спортивный |  |
| 10 | Игровой комплекс |  |
| 11 | Сетка мини-футбольная |  |
| 12 | Горка детская |  |
| 13 | Скамья детская |  |
| 14 | Шведская стенка с турниками |  |
| 15 | Турник тройной |  |
| 16 | Турник двойной |  |
| 17 | Стол теннисный уличный |  |
| 18 | Скамья |  |
| 19 | Урна |  |
| 20 | Ограждение |  |
| 21 | Стойки для сушки белья |  |
| 22 | Стойка для чистки ковров |  |
| 23 | Беседка |  |
| 24 | Светильник |  |